## phân công vai trò
Hạng mục công việc | PO/BA ( Đạt) | UI/UX Designer (Nga) | FE ( Vĩ) | FE Sơn Hào (Real-time) | BE (DB/API) Hào | BE (Socket) Hải
1. Viết tài liệu SRS, chốt luật chơi & tính Elo | R, A | I | I | I | C | C
2. Thiết kế UI/UX (Figma) & Xuất assets | C | R, A | C | C | I | I
3. Thiết kế Database (PostgreSQL) & Luồng Auth | I | I | C | I | R, A | C
4. Code giao diện & Ghép REST API (Sảnh, BXH) | I | C | R, A | C | C | I
5. Dựng thuật toán Core Game & Socket Server | I | I | I | C | C | R, A
6. Code logic Bàn cờ 15x15 & Ghép Socket Client | I | I | C | R, A | I | C
7. Thiết lập luồng quản lý mã nguồn (Git) chung | I | I | R | R | R | A
8. Kiểm thử tích hợp hệ thống & Nghiệm thu | A | I | R | R | R | R
R (Responsible - Người thực thi): Trực tiếp làm công việc đó.
A (Accountable - Người chịu trách nhiệm): Người duyệt kết quả cuối cùng, đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn (Chỉ có 1 chữ A cho mỗi công việc).
C (Consulted - Người tư vấn): Cần được hỏi ý kiến trước hoặc trong khi làm (để đảm bảo code/thiết kế khớp nhau).
I (Informed - Người được thông báo): Cần nắm thông tin khi công việc hoàn thành để làm bước tiếp theo.